**ชื่อโครงการ** โรงเรียนสุจริต

**แผนงาน** งานบริหารวิชาการ

**สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.** ที่ ๒ด้านโอกาส

 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบ

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่อ

 อาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง

 ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่

 มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ และเพิ่มขีดความสามารถในการ

 แข่งขันของประเทศ

**สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ปข.1 ที่** **๑** ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และชาติ

**สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา ที่** 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

 2.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

**สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา** ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน

 ข้อที่ ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

**ลักษณะโครงการ**  โครงการต่อเนื่อง

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นางสาวสุนิสา ตรีหัตถ์ นางขวัญจิตร เกิดหาญ

**ระยะเวลาดำเนินการ** ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565

**1. หลักการและเหตุผล**

 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนใน

สังคมที่อยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบ

ในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุทำให้เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยการใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว เช่น การติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวก ผลประโยชน์ทับซ้อนการสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดำเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนเมื่อมีการดำเนินงานแล้วก็จะได้นำผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ "โรงเรียนสุจริต "ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบา ในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" จึงจัดทำโครงการโรงเรียนสุจริตขึ้น

**2. วัตถุประสงค์**

 2.1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีจิตอาสาตามนโยบายโรงเรียนสุจริต สพฐ.

 2.2 เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ได้แก่ 1) การดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 2) ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG)

**3. เป้าหมาย**

 **๓.๑ เชิงปริมาณ**

 (1) ครู นักเรียน และชุมชนในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ร้อยละ ๘0 ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะการเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการทุจริตผ่านกิจกรรมบริษัทสร้างการดี

 (๒) นักเรียนโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยร้อยละ ๘0 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

(เยาวชนไทยหัวใจ STRONG เพื่อสร้างความรู้ และสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการทุจริต

 (๓) โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง

การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

**๓.๒ เชิงคุณภาพ**

 (1) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ดำเนินกิจกรรมกิจกรรมบริษัทสร้าง

การดี เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและปฏิบัติตนเป็นบุคคลซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

 (๒) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG ) และกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ และสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการทุจริต

(๓) โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

**4. วิธีการดำเนินงาน**

| **ลำดับที่** | **กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมคณะครูศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ | ต.ค. ๖๔ | ผู้อำนายการ  |
| 2 | จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ | ต.ค. ๖๔ | ครูสุนิสา ตรีหัตถ์ |
| 3 | ประชุมครูในโรงเรียน ชี้แจง มอบหมาย แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ | ต.ค. ๖๔ | ผู้อำนวยการ  |
| 4 | กิจกรรมสร้างการดี (ทำดอกไม้แสนสวยด้วยใบยางพารา) | พ.ย. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ | ครูสุนิสา ตรีหัตถ์ |
| 5 | กิจกรรมพลเมืองที่ดีมีจิตอาสากิจกรรมส่งเสริมการสอนเศรษฐกิจพอเพียง  | พ.ย. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ | ครูสุนิสา ตรีหัตถ์ |
| 6 | ติดตาม กำกับ แก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และนโยบาย | ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ | ผู้อำนวยการ  |
| 7 | สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ ตามลำดับ | ก.ย. ๖๕ | ครูสุนิสา ตรีหัตถ์ |

**๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงานการ**

ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย/วัดบรรพตาเรืองราม/ชุมชนบ้านบางสะพานน้อย

**6. งบประมาณการดำเนินการ**

 ๖.๑ งบประมาณจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

 ๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ

 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม/รายละเอียด** | **งบประมาณที่ใช้ในโครงการ** |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** | **รวม** |
| 1 | กิจกรรมพลเมืองที่ดีมีจิตอาสา  | - | - | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ |
| 2 | กิจกรรมบริษัทสร้างการดี | - | - | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ |
| 3 | กิจกรรมค่ายเยาวชน”คนดีของแผ่นดิน”(เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) | ๒,๐๐๐ | - | ๒,๐๐๐ |  ๔,๐๐๐ |
|  | **รวม** | **๒,๐๐๐** | **-** | **๘,๐๐๐** | **๑๐,๐๐๐** |

**7. การประเมินผล**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือที่ใช้** |
|  นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการที่หลากหลาย ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ | - สังเกตพฤติกรรม- สอบถาม | แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแบบสอบถามผลงานนักเรียน |

**8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 8.1 นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตอาสา รู้จักพอเพียงตามนโยบาย โรงเรียนสุจริต สพฐ.

 8.๒ นักเรียนดำเนินกิจกรรมกิจกรรมบริษัทสร้างการดี เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและปฏิบัติตนเป็นบุคคลซื่อสัตย์สุจริต

 8.๓ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง รับการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ

 (นางสาวสุนิสา ตรีหัตถ์)

 ครูโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

 (นางสุกัญญา ปัตเมฆ)

 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย