**ชื่อโครงการ** ประกันคุณภาพภายใน

**แผนงาน** บริหารวิชาการ

**สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 4** ด้านประสิทธิภาพ

**ตัวชี้วัดที่ 4** พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลัก

ในการขับเคลื่อน บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

**สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ปข.1**  มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป

**สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา** กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 4 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา

**สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา**  ที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ

**ลักษณะโครงการ** โครงการต่อเนื่อง

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นางสุภิญญา อดุลย์อารยรังษี

**ระยะเวลาดำเนินการ** ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565

**1. หลักการและเหตุผล**

โรงเรียนมุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยมีข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีแผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน(แผนกลยุทธ์) เพื่อกำหนดทิศทาง การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีหลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษา ดังนี้ การบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในรูปแบบการบริหารโรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School Base Management ) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพโดย เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จัดระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ให้ได้รับมาตรฐานการศึกษาชาติ ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษาส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้การกำหนดวิสัยทัศน์นิเทศติดตามงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการพัฒนาบุคลากรให้ทราบบทบาทหน้าที่ และการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ได้ตระหนัก เล็งเห็นความดังกล่าวสำคัญจึงจัดทำโครงการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น

**2. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษา

2. เพื่อรายงานการจัดการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ

3. เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

**3. เป้าหมาย**

**๓.๑ เชิงปริมาณ**

(1) สถานศึกษามีการรายงานการจัดการศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบปีละหนึ่งครั้ง

**๓.๒ เชิงคุณภาพ**

(1) สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นักเรียนมีความรู้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

**4. วิธีการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 1 | ประชุมคณะครูวางแผน | ตุลาคม ๒๕๖4 | ผู้อำนายการ |
| 2 | จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ | ตุลาคม ๒๕๖4 | นางสุภิญญา อดุลย์อารยรังษี |
| 3 | ประชุมครูในโรงเรียน ชี้แจง มอบหมาย แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ | ตุลาคม ๒๕64 | ผู้อำนวยการ |
| 4 | 1. กำหนดมาตรฐานค่าเป้าหมาย  2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  3. กิจกรรมจัดทำข้อมูลสารสนเทศประจำปี  4. ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตลอดปีงบประมาณ  5. กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปีและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง | พ.ค.๖5  พ.ค.๖5  มีนาคม 2565  มีนาคม 2565 | นางสุภิญญา อดุลย์อารยรังษีและคณะครู |
| 5 | ติดตาม กำกับ แก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และนโยบาย | ต.ค.64 – ก.ย. 65 | ผู้อำนวยการ |
| 6 | สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ ตามลำดับ | กันยายน 2565 | นางสุภิญญา อดุลย์อารยรังษี |

**๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงานการ**

ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖4 และ กันยายน ๒๕๖5

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

**6. งบประมาณการดำเนินการ**

๖.๑ งบประมาณจำนวน 6,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 6,000 บาท

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม/รายละเอียด** | **งบประมาณที่ใช้ในโครงการ** | | | |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** | **รวม** |
| 1 | จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา | - | - | 3,000 | 3,000 |
| 2 | กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปีและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง |  |  | 3,000 | 3,000 |
|  | **รวม** | **-** | **-** | **6,000.** | **6,000** |

**7. การประเมินผล**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือที่ใช้** |
| 1. สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา  2. การรายงานประจำปีให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ | 1. ตรวจสอบ 2. รายงาน | 1.แบบตรวจสอบ  2. รายงานประจำปี |

**8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

8.1 โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาตัวบ่งชี้ค่าเป้าหมาย และบริหารงานตามวิสัยทัศน์พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ

(นางสุภิญญา อดุลย์อารยรังษี)

ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสุกัญญา ปัตเมฆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย