**ชื่อโครงการ** โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

**แผนงาน** งานบริหารทั่วไป

**สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.** นโยบายที่ ๑ ด้านความปลอดภัย

**สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ปข.1** นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

**สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา** กลยุทธ์ที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ ๒.๔ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

**สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา** ที่ ๒ ด้านคุณภาพผู้เรียน

**ลักษณะโครงการ** โครงการต่อเนื่อง

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นายจักราวุธ มีเกล็ด และนางกรรณิกา อาจญาทา

**ระยะเวลาดำเนินการ** ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565

**1. หลักการและเหตุผล**

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสร้างหลักประกันคุณภาพถ้วนหน้า เพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ในโครงการส่งเสริมสุขภาพ เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างหลักประกันสุขภาพพื้นฐานโดยมีโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพอนามัยที่อาศัยความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างนักเรียนกับครอบครัว และชุมชน

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้น เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น เพื่อสนองนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

2.2 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

๒.๓ เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาสุขภาพนักเรียน พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติ และคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน

๒.๔ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังพฤติกรรมการเสี่ยงน้ำหนักมากกว่า และน้อยกว่าเกณฑ์ในนักเรียน

**3. เป้าหมาย**

**๓.๑ เชิงปริมาณ**

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย จำนวน ๔๒๕ คน ได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย

**๓.๒ เชิงคุณภาพ**

(1) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมีความพึงพอใจงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียนอยู่ในระดับดี

(๒) ผลการประเมินนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ร้อยละ ๑๐๐

**4. วิธีการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 1 | ประชุมคณะครูศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ | ตุลาคม ๒๕๖4 | ผู้อำนายการโรงเรียน |
| 2 | จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ | ตุลาคม ๒๕๖4 | นางกรรณิกา อาจญาทา |
| 3 | ดำเนินการตามโครงการ | ตุลาคม ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕65 | นางกรรณิกา อาจญาทานายจักราวุธ มีเกล็ด |
| 4 | ติดตามและประเมินผล | ตุลาคม ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕65 | นางกรรณิกา อาจญาทานายจักราวุธ มีเกล็ด |
| 5 | สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ ตามลำดับ | กันยายน ๒๕65 | นางกรรณิกา อาจญาทานายจักราวุธ มีเกล็ด |

**๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงานการ**

ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖4 ถึง กันยายน ๒๕๖5

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

**6. งบประมาณการดำเนินการ**

๖.๑ งบประมาณจำนวน ๔,๐๐๐ บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน ๔,๐๐๐ บาท

| **ที่** | **กิจกรรม/รายละเอียด** | **งบประมาณที่ใช้ในโครงการ** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** | **รวม** |
| 1 | จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ |  |  | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ |
| ๒ | จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและที่วัดส่วนสูง |  |  | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ |
| ๓ | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สัปดาห์รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก |  |  | ๕๐๐ | ๕๐๐ |
| **รวม** | | | | | **๔,๐๐๐** |

**7. การประเมินผล**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือที่ใช้** |
| 1. นักเรียนได้รับความรู้การดูแลส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังพฤติกรรมการเสี่ยง  2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  ๓. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี | 1. การสังเกต  2. แบบสอบถาม  3. แบบสำรวจ  ๔. แบบประเมินความพึงพอใจ | 1. แบบสังเกตพฤติกรรม  2. แบบสอบถาม  3. แบบสำรวจ  ๔. แบบประเมินความพึงพอใจ |

**8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

8.1 นักเรียนได้รับการ ส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังพฤติกรรมการเสี่ยง พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้เป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติ มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ส่งผลต่อการเรียนรู้ ทำให้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ดีขึ้น

๘.๒ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความคุ้มครองผู้บริโภค

๘.๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ

(นายจักราวุธ มีเกล็ด)

ครูโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสุกัญญา ปัตเมฆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย