**ชื่อโครงการ** ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

**แผนงาน** กิจการนักเรียน

**สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ ๑ ด้านความปลอดภัย ตัวชี้วัดที่ 1.1**

  **นโยบายที่ 2 ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา**

 **ตัวชี้วัดที่ 2.2 ,2.3 ,2.4**

  **นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ** **ตัวชี้วัดที่ 3.2 ,3.3**

**สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ปข.1 นโยบายที่ 2** **,3 , 4 ,5 ,6**

**สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา** กลยุทธ์ที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

 เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

 ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ - ๒.๔

**สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา**  ที่ ๒ ด้านคุณภาพผู้เรียน

**ลักษณะโครงการ** โครงการต่อเนื่อง

**ผู้รับผิดชอบโครงการ**  นางกชชญ เลิศภูรินท์

**ระยะเวลาดำเนินการ** ตุลาคม 256๕ ถึง กันยายน 256๖

**1. หลักการและเหตุผล**

กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา และจากข้อมูล ในแบบประเมินการดำเนินงานระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรียน ทำให้ทราบผลการดำเนินงานของโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีทั้งจุดแข็งที่ช่วยสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิผล และมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การทำงานมีความเข้มแข็งขึ้น อีกทั้งการสำรวจความต้องการและข้อเสนอแนะของครู ผู้ปกครอง และชุมชนเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงจัดจัดทำโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น เพื่อคุณภาพของนักเรียน รวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนที่มีกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

**2. วัตถุประสงค์**

 2.1 เพื่อให้รู้จักและเข้าใจนักเรียนในความรับผิดชอบรายชั้นเรียนเป็นรายบุคคล สามารถคัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปัญหาได้

 2.2 เพื่อให้ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม มีปัญหา

 2.3 เพื่อให้มีแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน สามารถป้องกัน วิเคราะห์ แก้ปัญหา สามารถส่งต่อและให้คำปรึกษานักเรียนได้

 2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 2.5 เพื่อให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างระบบและมีประสิทธิภาพ

 2.6 เพื่อให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทำงานร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถ ตรวจสอบและประเมินผลได้

 2.7 เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามปัญหา

 2.8 เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) พัฒนา ความเก่ง (IQ) มีคุณธรรมจริยธรรม (MQ) และมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค (AQ)

 ๒.9 เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น นักเรียนเรียนรู้อย่างมี ความสุขและได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน

**3. เป้าหมาย**

 **๓.๑ เชิงปริมาณ**

 (1) นักเรียนโรงเรียนบ้านลางสะพานน้อย ร้อยละ 100 ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง ทั่วถึงและตรงตามปัญหา

 (2) นักเรียนโรงเรียนบ้านลางสะพานน้อย ได้รับการอบรมเป็นนักเรียน แกนนำการหลีกเลี่ยงอุบัติภัยต่างๆ

(๓) จัดทำข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน SDQ เช่น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีปัญหา ส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ/ศักยภาพนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ การส่งต่อ

 (๔) จัดประชุมผู้ปกครอง(Classroom meeting ) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

 (๕) จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง

 (๖) เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

**๓.๒ เชิงคุณภาพ**

 (1) ครู/ผู้ปกครองนักเรียนตระหนักถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 (2) ครู/ผู้ปกครองนักเรียนรู้จักและเข้าใจนักเรียนดียิ่งขึ้น

 (3) ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล รู้จักคัดกรองนักเรียน

 (4) ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้นได้

 (5) ครูสามารถส่งเสริมและพัฒนานักเรียนได้

**4. วิธีการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 1 | ประชุมคณะครู | ต.ค.๖๕ | ผู้อำนวยการ |
| 2 | มอบหมาย แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ | ต.ค.๖๕ | ผู้อำนวยการ |
| 3 | จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ | ต.ค.๖๕ | นางกชชญ เลิศภูรินท์ |
| 4 | ดำเนินการจัดกิจกรรม  | ต.ค.๖๕ – ก.ย.6๖ | คณะครู |
| 5 | ติดตาม กำกับ แก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  | ตุลาคม 25๖๕ ถึง กันยายน 256๖ | ผู้อำนวยการ |
| 6 | ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน | ก.ย.๒๕๖๖ | นางกชชญ เลิศภูรินท์ |

**๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงานการ**

ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ตุลาคม ๒๕๖๖

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

**6. งบประมาณการดำเนินการ**

 ๖.๑ งบประมาณจำนวน 5,๐๐๐ บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

 ๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ

 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 5,๐๐๐ บาท

 เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน  **-**  บาท

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม/รายละเอียด** | **งบประมาณที่ใช้ในโครงการ** |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** | **รวม** |
| 1 | ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำเอกสาร แบบบันทึก และแบบจัดเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ(กระดาษA๔/กระดาษปก/ปกพลาสติก,ฯลฯ) | - | - | 5,0๐๐ | 5,0๐๐ |
|  | **รวม** |  | **5,๐๐๐** | **5,๐๐๐** | **5,๐๐๐** |

**7. การประเมินผล**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือที่ใช้** |
| 1. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง ถูกวิธีตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน องค์กรภายนอกให้ความร่วมมือในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ สติปัญญาที่ดีขึ้น และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม | 1. แบบสัมภาษณ์ แบบคัดกรอง (SDQ )2.สอบถาม3.สัมภาษณ์ | 1. แบบสัมภาษณ์การเยี่ยมบ้าน2. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม3. แบบประเมินความพึงพอใจ |

**8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

8.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยทุกคน ได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างรอบด้านตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

๘.๒ มีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างเป็น ระบบและมีความเข็มแข็ง

๘.๓ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรภายนอก มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ

 (นางกชชญ เลิศภูรินท์)

 ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

 (นางสุกัญญา ปัตเมฆ)

 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย